## Sheet1
Task | Start Date | Days to Complete
SDP | 2018-10-12 | 7
SDP v2 | 2018-10-19 | 7
SRS + STP | 2018-10-26 | 14
SRS v2+ STP v2 | 2018-11-09 | 10
SDD | 2018-11-19 | 4
SDD v2 | 2018-11-23 | 32
STR + demo | 2018-12-24 | 1